АДМИНИСТРАЦИЯ АЩЕГУЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 .03.2022 № 10

с. Ащегуль

О пропуске паводковых вод

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях безаварийного пропуска паводковых вод по территории села, снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и возможного ущерба, обеспечения безопасности населения, устойчивого функционирования объектов экономики в весенний период 2022 года,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить штаб по организации пропуска паводковых вод села (приложение 1).

2. Утвердить План мероприятий по пропуску паводковых вод в 2022 году (приложение 2).

3.Организовать работу по привлечению населения для очистки от снега путей пропуску талых вод.

4. Выявить объекты, угрожаемые подтоплениями.

5. Организовать аварийные бригады, спланировать дежурство специальной техники в период обильного снеготаяния.

6. Принять меры по предупреждению размыва кладбищ, и свалок.

7. Активизировать разъяснительную работу с населением о потенциальной опасности весеннего половодья и основных мерах безопасности в этот период.

 8. Определить состав сил и средств, необходимых для выполнения аварийно-спасательных работ (приложение 3).

 9. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Ащегульского сельсовета В.Э.Креймер

Обнародовано на информационном стенде Администрации сельсовета 04.03.2022г.

Приложение 1

к постановлению Администрации

Ащегульского сельсовета

 от 04 .03.2022 № 10

ШТАБ

по организации пропуска паводковых вод в Администрации Ащегульского сельсовета Михайловского района Алтайского края

1. Начальник штаба - Креймер В.Э. – глава Администрации сельсовета
2. Кладиева Л.А. –завуч Ащегульской школы

 3. Кожанов С. А. – глава ООО КФХ «Партнер»

 4. Кравчук Т.А.- фельдшер ФАП

Приложение 3

к постановлению Администрации

Ащегульского сельсовета

от 04.03.2022 № 10

#  Состав

**сил и средств Администрации Ащегульского сельсовета, привлекаемых для**

**проведения предупредительных мероприятий и ликвидации последствий весеннего паводка**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование населенного пункта | Наименование службы, организации | Количество привлекаемых сил и средств |
| с. Ащегуль | **Дорожная служба (ГУП ДХ ДРСУ)** |  |
|  | Автогрейдер ДЗ-180 | 1 |
|  | Бульдозер К-701  | 1 |
|  | ООО КХ «Партнер» |  |
|  | АС - машина | 1 |
|  | Бульдозер К-701 | 1 |
|  | Личный состав | 6 |
|  | Универсальный погрузчик | 1 |
|  | Администрация с. Ащегуль |  |
|  | УАЗ 220695-04 | 1 |
|  | **Личный состав** | 3 |
|  | ПЧ-105 |  |
|  | **Пожарный автомобиль** |  |
|  | Личный состав | 6 |
|  | Ащегульский ФАП |  |
|  | Личный состав | 2 |

Перечень

сил и средств, маршрутов стока паводковых вод, технических средств и другой необходимой информации.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Маршрут стока паводковых вод (необходимый для очистки) | Протяженность маршрута стока паводковых вод, (км) | Необходимая техника для расчистки русел стока паводковых вод | Диаметр водопропускных труб, в которых есть необходимость регулирования пропускной способности паводковых вод (м) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ул. Смоленская, д 1 | 0,8 | Погрузчик В -138Бульдозер К-701 |  | В случае резкого таяния снега на участке |
| 2 | ул.Смоленская, д 10 а | 0,4 | Бульдозер К- 701 |  |
| 3 | ул. Смоленская, д 15 | 0,4 | Погрузчик В-138 |  | дороги в с. Ащегуль на мосту пропускная  |
| 4 | ул Школьная. д 11 | 0,5 | Погрузчик В-138 |  |
| 5 | ул Школьная, д 39  | 0,5 | Погрузчик В -138Бульдозер К-701 |  | способность труб будет недостаточна и возможно подтопление |
| 6 | ул Гоголя  | 1,0 | Бульдозер К-701 |  |
| 7 | ул Ленина, д 7 | 0,5 | Погрузчик В-138 |  | жилых домов в кол-ве 30,необходимо заложить дополнительную трубу  |
| 8 | Объездная дорога на ОТФ | 0,5 | Погрузчик В -138Бульдозер К-701 | 0,5х3 шт |
| 9 | ул. Гоголя, д 32 | 0,5 | Погрузчик В -138Бульдозер К-701 |  | d от 0,5 м до 1 м |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

 сельсовета от 04.03.2022 № 10

**План**

**профилактических и организационно-технических мероприятий в период подготовки и пропуска паводковых вод**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Проводимые мероприятия | Дата исполнения | Ответственный исполнитель |
|  | Провести заседание КЧС и ПБ Администрации сельсовета по подготовке к пропуску паводковых вод в 2022 году | 15.03.2022  | Креймер В.Э |
|  | Создать противопаводковый штаб в Администрации сельсовета | до 14.03.2022 |  Креймер В.Э. |
|  | Провести очистку и ремонт козырьков в учреждениях, находящихся на территории сельсовета | до 10.03.2022 |  Креймер В.Э. и руководители учреждений |
|  | Подготовить АС-машины к бесперебойной работе в период интенсивного таяния снега | до 09.03.2022 | Креймер В.Э.Кожанов С.А. |
|  | Определить и подготовить помещения школы для экстренного отселения людей из подтапливаемых жилых домов | до 09.03.2022 | Креймер В.Э.Кладиева Л.А. |
|  | Организовать оповещение жителей населенных пунктов в случае угрозы подтопления | до 06.03.2022 | Администрация сельсовета |
|  | Очистить водопропускные сооружения дорожной сети | до 10.03.2022 | Креймер В.Э |
|  | Очистить пути пропуска воды на дорожных сооружениях и территории поселения | до 10.03.2022 | Креймер В.Э |
|  | Организовать дополнительную обваловку и пропуск вод вокруг скотомогильников | до 10.03.2022 | Креймер В.Э. |
|  | Организовать дополнительную обваловку и пропуск вод вокруг организованных свалок мусора | до 10.03.2022 | Креймер В.Э. |
|  | Организовать безостановочную работу АС-машин в период паводка | согласно графику | Начальник штаба Администрации сельсовета |
|  | Организовать работу инженерной техники в период паводка | согласно графику | Начальник штаба Администрации сельсовета |
|  | Организовать охрану и патрулирование подтопливаемых зданий и жилых домов | в период паводка | Хоцков А.Н. участковыйуполномоченный |
|  | Организовать горячее питание для аварийных бригад при ликвидации аварий на системах жизнеобеспечения | в период паводка |  Креймер В.Э |
|  | Организовать круглосуточное наблюдение за уровнем воды в озере с. Ащегуль | в период активного таяния снега | Глава Администрации сельсовета |

Глава Администрации сельсовета В.Э.Креймер